ESCOPO DO PROJETO

<OndeTá?>

1. Problema

Declaração do problema

Hoje, o cliente que realiza compras pela internet precisa acompanhar o andamento de suas encomendas, mas as informações de rastreamento podem ser fragmentadas, pouco claras e difíceis de interpretar, o que causa dúvidas, insegurança e a necessidade de realizar diversas consultas para entender a situação do pedido.

Evidência

A partir da análise realizada pelo grupo, foi identificado que o usuário recebe um código de rastreamento, mas pode não compreender adequadamente o significado dos status apresentados. O usuário deseja saber onde está a encomenda, entender o status e acompanhar o histórico sem precisar realizar várias consultas.

O que essa evidência demonstra: o problema não está apenas na existência das informações de rastreamento, mas principalmente na forma como elas são apresentadas e compreendidas pelo cliente.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Construir um sistema web de rastreamento de encomendas que centralize as informações do pedido e apresente seu andamento de forma simples, organizada e compreensível ao cliente.

2.2 Objetivos específicos

OE1. Permitir que o cliente consulte e cadastre diferentes encomendas utilizando seus códigos de rastreamento.

OE2. Apresentar de forma clara o status atual, o histórico e a linha do tempo das movimentações da encomenda.

OE3. Informar ao cliente a localização, a última atualização, a previsão de entrega e a próxima etapa esperada do pedido.

OE4. Notificar o cliente sobre atualizações relevantes no andamento de suas encomendas.

2.3 Critério de sucesso

Em dezembro, o cliente deverá conseguir cadastrar ou consultar uma encomenda, visualizar seu status e histórico, identificar sua última atualização e próxima etapa, além de visualizar a previsão de entrega, sem precisar consultar diferentes fontes de informação.

3. Escopo

A tabela a seguir apresenta os entregáveis previstos para o projeto, seus critérios de conclusão, os objetivos específicos atendidos e o tamanho estimado de cada item.

| ID | Entregável | Feito quando | Objetivo | Tamanho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Cadastro de encomenda | O cliente informa um código de rastreamento válido e a encomenda é adicionada à sua lista de pedidos acompanhados. | OE1 | P |
| E2 | Consulta por código de rastreamento | O cliente informa um código de rastreamento e o sistema apresenta a encomenda correspondente ou informa que o código não foi encontrado. | OE1 | P |
| E3 | Lista de encomendas | O cliente acessa uma tela e visualiza todas as encomendas cadastradas para acompanhamento, identificadas por seus códigos e status atuais. | OE1 | M |
| E4 | Status simplificado do pedido | O cliente visualiza o status atual da encomenda em uma descrição clara e compreensível. | OE2 | M |
| E5 | Histórico de movimentações | O cliente acessa uma encomenda e visualiza as movimentações já registradas, com suas respectivas datas e informações. | OE2 | M |
| E6 | Linha do tempo da entrega | O cliente visualiza as etapas da encomenda organizadas visualmente em uma linha do tempo, identificando as etapas concluídas e a etapa atual. | OE2 | M |
| E7 | Informações da entrega | O cliente visualiza a localização atual, a data da última atualização, a previsão de entrega e a próxima etapa esperada da encomenda. | OE3 | M |
| E8 | Atualização do acompanhamento | Quando uma nova movimentação é registrada para uma encomenda, o sistema atualiza as informações apresentadas ao cliente. | OE3 | M |
| E9 | Notificações de atualização | Quando ocorrer uma atualização relevante no pedido, o cliente recebe uma notificação informando a alteração do status da encomenda. | OE4 | G |
| E10 | Interface web responsiva | O cliente consegue consultar suas encomendas e visualizar suas informações principais em uma interface adaptada para computador e dispositivos móveis. | OE1 | G |

4. Fora de escopo

| O que fica de fora | Por quê |
| --- | --- |
| Aplicativo mobile nativo | O projeto será desenvolvido como aplicação web responsiva. Criar uma segunda aplicação específica para Android ou iOS aumentaria o esforço de desenvolvimento e manutenção. |
| Integração com transportadoras reais | A integração exigiria acesso às APIs e regras específicas de diferentes transportadoras, aumentando a complexidade e dificultando a validação durante o período do projeto. |
| Sistema de pagamento ou compras | O problema definido está relacionado ao acompanhamento da entrega, e não ao processo de compra. Incluir pagamentos ampliaria o projeto para uma área que não contribui diretamente para o objetivo principal. |
| Alteração ou cancelamento de pedidos | O sistema tem como foco o rastreamento e acompanhamento das encomendas. Alterações e cancelamentos pertencem ao processo de compra e não são necessários para resolver o problema identificado. |
| Rastreamento em tempo real por GPS | A implementação exigiria informações de localização em tempo real e integração com recursos externos, aumentando significativamente a complexidade do projeto sem ser necessária para o MVP. |

5. Viabilidade

5.1 Horas disponíveis por integrante

A disponibilidade semanal de cada integrante do grupo foi definida considerando o tempo que cada um consegue dedicar ao desenvolvimento do Projeto Integrador.

| Integrante | Horas por semana |
| --- | --- |
| Bruno | 4h |
| Fabrício | 6h |
| Leonardo | 4h |
| Matheus Barbosa | 4h |
| Matheus Pires | 6h |
| Matheus Vinicius | 6h |
| Total do grupo | 30h/semana |

5.2 Semanas disponíveis

Considerando 12 semanas de desenvolvimento.

5.3 Horas-pessoa disponíveis

O grupo possui 30 horas-pessoa disponíveis por semana.

| Cálculo | Resultado | Horas-pessoa |
| --- | --- | --- |
| 30 horas/semana × 12 semanas | 30 × 12 | 360h |

Portanto, o grupo possui 360 horas-pessoa disponíveis até a entrega final.

5.4 Custo estimado do escopo

Para estimar o esforço dos entregáveis, foram utilizadas as referências definidas para o projeto: P = 8 horas, M = 20 horas e G = 40 horas.

| Tamanho | Quantidade | Horas por item | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 2 | 8h | 16h |
| M | 6 | 20h | 120h |
| G | 2 | 40h | 80h |
| Total | 10 itens | — | 216h |

5.5 Conclusão da viabilidade

Temos 360 horas-pessoa disponíveis e o escopo pede 216 horas. Cabe, com uma folga de 144 horas-pessoa para imprevistos, testes, documentação, reuniões e ajustes durante o desenvolvimento.

6. Onde está tudo

Repositorio:  https://github.com/CONTA/pi4-2026-2-0102-grupo03
Card no OpenProject:  -

Integrantes:
  Bruno Apis de Souza Godoy    
  Fabrício Ferreira Tavares     
  Leonardo Cozer Salles       
  Matheus Barbosa      
  Matheus Pires

Matheus Vinicius Soares Galdini